## Phân công
MIST — PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC (4 người) · hướng CSoNet 2026 (deadline ~09/2026)
ID | Nhóm | Công việc | Phụ trách | Kết quả / Deliverable | Phụ thuộc | Sprint | Ưu tiên | Trạng thái
1 | WS1 | Cài panoptic-toolbox; tải & chọn sequences Panoptic | P1 | Bộ sequence Panoptic tại chỗ | — | S1 | Cao | Chưa bắt đầu
2 | WS1 | Panoptic loader: 3D keypoints + calib + chiếu ra 2D | P1 | panoptic_loader.py | 1 | S1 | Cao | Chưa bắt đầu
3 | WS1 | desync_generator.py — tiêm ∆t trong MIỀN KEYPOINT (spline) | P1 | Cặp (seqA,seqB,∆t_gt) | 2 | S2 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
4 | WS1 | Split theo SEQUENCE (chống leakage) | P1 | train/test split | 3 | S2 | Cao | Chưa bắt đầu
5 | WS1 | benchmark_eval.py — Frm.err/Accin@τ/MAE/RMSE | P1 | Harness đánh giá | 3 | S2 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
6 | WS1 | Báo metric theo BUCKET vận tốc (đi/chạy/thể thao/cực nhanh) | P1 | Bảng theo vận tốc | 5 | S2 | Cao | Chưa bắt đầu
7 | WS1 | Baseline: Cross-Correlation + nội suy parabol | P1 | cc_sync.py | 5 | S1 | Cao | Chưa bắt đầu
8 | WS1 | Baseline: DTW (+oversample) | P1 | dtw_sync.py | 5 | S2 | TB | Chưa bắt đầu
9 | WS1 | Baseline: Caspi–Irani affine (t'=αt+β) | P1 | affine_sync.py | 5 | S2 | TB | Chưa bắt đầu
10 | WS1 | Trích số công bố InSynFormer / SyncTrack4D (cite) | P1 | Bảng số tham chiếu | — | S1 | TB | Chưa bắt đầu
11 | WS2 | Khung ContinuSyncFormer (encoder/decoder) | P2 | model.py skeleton | 3 | S2 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
12 | WS2 | Continuous Temporal Encoding (RoPE thời gian) | P2 | module RoPE | 11 | S3 | Cao | Chưa bắt đầu
13 | WS2 | Cross-View Attention + soft-alignment | P2 | module cross-view | 11 | S3 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
14 | WS2 | Hierarchical Regression head (∆t ∈ R) | P2 | head hồi quy | 11 | S3 | Cao | Chưa bắt đầu
15 | WS2 | Training loop + Hierarchical loss | P2 | train.py | 11,3 | S3 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
16 | WS2 | Train đạt Accin@0.1 mục tiêu trên B1 | P2 | checkpoint SOTA | 15 | S4 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
17 | WS2 | Ablation (pose/raw · self/cross · RoPE/PE · noise) | P2 | bảng ablation | 16 | S4 | Cao | Chưa bắt đầu
18 | WS2 | Occlusion-aware attention mask (research gap) | P2 | module occlusion | 13 | S4 | TB | Chưa bắt đầu
19 | WS3 | Giải nén 5 zip → MIST_data + manifest + bỏ file trùng | P3 | MIST_data/ + manifest | — | S1 | Cao | Chưa bắt đầu
20 | WS3 | Auto-ROI flash + bảng offset 5 cam (sync_groundtruth) | P3 | offsets_5cam.csv | 19 | S2 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
21 | WS3 | Gộp flash + webcam timestamp + iPhone timecode → timeline | P3 | timeline chung | 20 | S2 | Cao | Chưa bắt đầu
22 | WS3 | Calibration ChArUco S1 (intrinsic + extrinsic) | P3 | params calib | 19 | S3 | Cao | Chưa bắt đầu
23 | WS3 | Pose 2D (HRNet/ViTPose) mọi cam | P3 | 2D keypoints | 19 | S3 | Cao | Chưa bắt đầu
24 | WS3 | Triangulation ± sync → MPJPE, reprojection (B3) | P3 | kết quả downstream | 21,22,23 | S4 | Cao | Chưa bắt đầu
25 | WS3 | Cải thiện setup webcam (lock exposure/MJPG) buổi sau | P3 | checklist thiết bị | — | S1 | TB | Chưa bắt đầu
26 | WS4 | Survey tài liệu (InSyn, SyncTrack4D, Synchformer, Caspi...) | P4 | survey notes | — | S1 | Cao | Chưa bắt đầu
27 | WS4 | Sinh bảng/biểu đồ từ harness | P4 | figures/tables | 6,16 | S5 | Cao | Chưa bắt đầu
28 | WS4 | Phân tích baseline vs model + theo bucket | P4 | phần Results | 16,24 | S5 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
29 | WS4 | Viết bản thảo LNCS (intro/related/method/exp) | P4 | bản thảo | 28 | S5 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
30 | WS4 | Nộp CSoNet (Meteor, format, đạo văn, English) | P4 | bài đã nộp | 29 | S6 | CỐT LÕI | Chưa bắt đầu
31 | WS4 | Điều phối · repo/README · tích hợp | P4 | repo sạch | — | S1 | Cao | Chưa bắt đầu

## Vai trò
VAI TRÒ & TIẾN ĐỘ (điền TÊN vào cột B)
Mã | Tên (điền) | Workstream chính | Kỹ năng cần | Backup cho | Ghi chú
P1 |  | WS1 · Benchmark public (Panoptic, desync gen, harness, baselines) | Python, xử lý tín hiệu, dữ liệu | P3 | Xương sống bảng số chính
P2 |  | WS2 · Model ContinuSyncFormer (RoPE, cross-view, training) | Deep learning, PyTorch, Transformer | P1 | Lõi nghiên cứu
P3 |  | WS3 · Data thật + calibration + 3D (sync, pose, triangulation) | OpenCV, hình học đa camera | P2 | Real-world / downstream
P4 |  | WS4 · Survey · phân tích · viết bài · điều phối | Viết học thuật, LaTeX, quản lý | P1 | Chủ deadline CSoNet
TIẾN ĐỘ TỰ ĐỘNG
Người | Tổng việc | Chưa bắt đầu | Đang làm | Xong | Blocked
P1
P2
P3
P4
Trạng thái hợp lệ: Chưa bắt đầu · Đang làm · Xong · Blocked
Ưu tiên: CỐT LÕI (đỏ) > Cao (vàng) > TB (xám). Sprint: S1..S6 = tuần 1..6.

## Timeline
TIMELINE 6 SPRINT (khớp lộ trình paper)
Sprint | Tuần | Trọng tâm | Gate / Milestone
S1 | Tuần 1 (Survey) | Setup Panoptic, baselines chạy, survey, giải nén data thật | Baseline chạy được + survey xong
S2 | Tuần 2 (Thiết kế) | desync gen + harness xong; khung model; sync data thật 5 cam | BẢNG BASELINE đầu tiên + kiến trúc v1
S3 | Tuần 3 (Cài đặt) | Train model bắt đầu; calibration + pose data thật | Model hội tụ; calib xong
S4 | Tuần 4 (Thí nghiệm) | Model đạt Accin@0.1; full ablation; triangulation MPJPE | Model SOTA + ablation + downstream
S5 | Tuần 5 (Phân tích) | So sánh baseline vs model theo bucket; figures/tables | Kết quả + hình vẽ hoàn chỉnh
S6 | Tuần 6 (Viết) | Viết LNCS, rà English/đạo văn, nộp Meteor | NỘP CSoNet trước deadline